**PODSUMOWANIE realizacji MINI GRANTÓW**

 **„Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”**

|  |
| --- |
| **INFORMACJE O AKCJI** |
| Nazwa/temat działania: |
| **Polsko-Ukraińska Akademia Małego Dziecka** |
| Data, czas trwania MINI GRANTU: **04 maja do 30 czerwca 2022r.** |
| Miejsce: **Publiczny Żłobek BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz, ul. Tysiąclecia 29****Klub SENIOR+/Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz,****Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31.** |
| Cel działań: |
| **Cele szczegółowe MINI GRANTU:**1.Podejmowanie działań wolontariackich na rzecz ukraińskich dzieci przebywających na terenie gminy Biecz.2.Rozwój wolontariatu o nowe doświadczenia. 3.Promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza.4.Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Biecz, w tym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz podejmowania inicjatyw woluntarystycznych na rzecz uchodźców.5.Wzrost świadomości społecznej mieszkańców powiatu, czym jest wolontariat.6.Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.7.Promowanie programu Korpus Solidarności. |
| Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację MINI GRANTU: 28 osób - dorośli10 osób - młodzież  |
| Adresaci działań realizowanych w ramach MINI GRANTU:1. Dzieci w wieku do lat 4 (grupa zabawowa) – 10 osób
2. w tym dzieci z Ukrainy – 6 osób
3. Dzieci przedszkolne 5 latki – 26 osób
4. w tym dzieci z Ukrainy – 1 osób
5. Dzieci przedszkolne 6 latki - 38 osób
6. w tym dzieci z Ukrainy - 3 osób
7. Dzieci w wieku 7-10 lat -131 osób
8. w tym dzieci z Ukrainy – 9 osób
 |
|  |
| **PODSUMOWANIE AKCJI** |
| **Rezultaty podjętych działań:** |
| Grupa wolontariuszy podjęła inicjatywę wolontariacką na rzecz ukraińskich dzieci przebywających w Bieczu. Posiadając doświadczenie w wyżej wymienionych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, zorganizowano warsztaty rozwijająco-edukacyjne oraz integrujące dla dzieci z Ukrainy. Początkowo liczba dzieci z Ukrainy wynosiła 25 łącznie na zajęcia uczęszczało 18 dzieci. Rotacja związana z powrotami uchodźców na Ukrainę, traumatyczne przeżycia w związku z napływającymi informacjami z wojny sprawiły, że nie wszystkie dzieci uczęszczały regularnie na zajęcia.1.**Włączono liczną (38 osób) grupę wolontariuszy i przygotowano zaplecze do prowadzenia zajęć dla dzieci Uchodźców** w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz, ul. Tysiąclecia 29 oraz Klub SENIOR+. Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31. Grupą wolontariuszy podejmujących działania byli uczniowie ze Szkolnych Klubów Wolontariatu z SP nr 1, SP nr 2, LO w Bieczu, Uczestnicy LOWE - dorośli tworzący nieformalną grupę wolontariuszy działający drugi rok na terenie gminy, którzy prowadzili warsztaty kulinarne i rękodzieła dla dzieci. Był to wspaniały przykład wymiany międzypokoleniowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sprzyjały wzajemnej integracji, uatrakcyjniały proces dydaktyczno-wychowawczy i były ciekawa metoda nauki j. polskiego.Projektem objęto 205 dzieci w wieku do 10 roku życia w tym 19 dzieci z Ukrainy.2.**Zorganizowano grupę zabawową dla 10 najmłodszych dzieci, w tym 6 dzieci uchodźców** w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA. Animatorki – wolontariuszki posiadały przygotowanie do pracy z małymi dziećmi i do prowadzenia takiej nieformalnej formy zajęć z dziećmi. Zakupiono gry dydaktyczne i planszowe dla dzieci, które wykorzystano podczas zajęć. Zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w formie zajęć zabawowych dla matek i dzieci w integracji z dziećmi z polskiego przedszkola ze szczególnym naciskiem na adaptację najmłodszych dzieci i ich matek do nowego życia w nowym kraju. Zajęcia prowadzone w asyście nauczycielki ukraińsko-języcznej i wolontariuszy. W grupie dzieci przedszkolnych w wieku od 5-6 lat zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla 64 dzieci, w tym 3 dzieci uchodźców z Ukrainy w postaci warsztatów kulinarnych i artystycznych.3.**Zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla 131 dzieci kl. I-III, w tym 9 uchodźców** z Ukrainy w wieku szkolnym.Zaspokojono w ten sposób potrzeby rozwojowe dzieci w wieku szkolnym, tj. integrację, bezpieczeństwo i naukę j. polskiego podczas 9 warsztatów wspólnego gotowania oraz warsztatów artystycznych( wykonywanie obrazów z wełny czesankowej). Podjęcie działań adaptacyjnych i integracyjnych w nowym środowisku.Informacje wraz oznaczeniami Korpusu Solidarności o realizacji zadania z pojawiła się na stronach internetowych/Facebooku: Gminy Biecz, LOWE, Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, Lokalnego Centrum Wolontariatu. SP Nr 1 w Bieczu, SP nr 2 w Bieczu i Gminnego Przedszkola oraz Publicznego Żłobka w Bieczu. Wszyscy uczestnicy grantu zostali na bieżąco poinformowani o realizacji zadania z Programu Korpus Solidarności.  |

Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie i wsparciu naszych przyjaciół z Ukrainy:

1. Kwiatonowickiemu Stowarzyszeniu Homini,
2. Stowarzyszeniu Sursum Corda z Nowego Sącza,

oraz za pomoc w realizacji projektu:

wolontariuszom/uczestnikom: Klubu SENIOR + z Biecza i Libuszy, LOWE, Stowarzyszenia Biecz Przyjazny Emerytom, Animatorowi LOWE.

oraz dyrekcji, nauczycielom i uczniom SP nr 1 i Nr 2 w Bieczu i LO w Bieczu oraz Gminnego Przedszkola
i Publicznego Żłobka BIECKJA AKADEMIA MALUCHA.

Renata Gołębiowska

Koordynator LOWE